山东省工程建设标准造价协会

“双百扶贫行动”工作计划

根据山东省社会组织管理局（以下简称“社管局”）下发的 《山东省省管社会组织和社会工作专业力量“双百扶贫行动”实施方案》，社管局分配山东省工程建设标准造价协会（以下简称“我协会”）的帮包村为菏泽市成武县九女集镇九女村和包庄村两个自然村，省派第一书记分别是来自于山东建筑大学的 吴金满和朱祖强书记。

为了确保我协会参与脱贫攻坚行动取得成效，特制定工作计划如下：

**第一步**：协会“精准扶贫领导小组”到帮包村进行实地考察、调研。

主要是与驻村第一书记对接，了解帮包村的具体情况和贫困群众脱贫的具体需求，掌握当地政府扶贫工作计划和总体部署，细化帮扶方案，以利于开展有针对性的扶贫工作。

时间安排：2018年8月上旬。

**第二步**：征集“双百扶贫行动”志愿者单位

向会员单位发出征集“双百扶贫行动”支援者单位的通知。

鼓励会员单位发扬社会互助精神，积极参与“双百扶贫行动”，通过一下形式予以表彰：

1.积极参与扶贫行动的会员单位，在信用等级评价时作为加分项；

2.参加扶贫活动的会员单位和个人，在协会网站上会员风采专栏进行宣传和表扬；

3.优先推荐在扶贫活动中表现突出的单位和个人，担任会员代表、协会理事、常务理事等。

时间安排：2018年8月中旬

**第三步**：选择合适的扶贫方式

根据社管局《实施方案》中的“扶贫内容”，本着：积极调动行业资源，量力而行的原则，计划有以下扶贫方式：

1.参与产业扶贫。协助帮包村发展种植养殖、加工、手工、民俗旅游等当地特色产业，搭建产销平台或开展其他各种符合当地实际的产业帮扶活动。

2.参与脱贫能力建设。积极帮助有劳动能力的贫困群众转变思想观念，增强脱贫信心和内生动力，积极就业创业；助力移风易俗工作，帮助帮包村培育健康文明、积极向上的生活方式。

3.参与特定人群帮扶。对无业可扶、无力脱贫的特定贫困群体进行帮扶。通过扶贫支教、结对帮扶、助学助困等形式对贫困家庭学生开展教育扶贫。

具体方式和方案等由“协会志愿者办公室”商定。

时间安排：2018年8月下旬

**第四步**：**落实扶贫活动**

社管局《实施方案》中的“目标任务”为：

1.2020年前，每家扶贫社会组织至少推动一项扶贫开发项目落地见效；

2.至少开展一项社会工作扶贫服务项目，每年服务时间不少于2个月。

3.有条件的扶贫社会组织应帮助帮包村建立社会工作服务站点，开发公益类就业岗位，促进扶贫开发项目和社会工作扶贫服务项目融合，确保参与脱贫攻坚取得成效。

“目标任务”包括“每家省管社会组织主动牵手不少于1名专职社会工作者，共同参与脱贫攻坚工作”。

在“协会志愿者办公室”成立以后，按照《实施方案》要求，定期向省民政厅报告扶贫工作进展情况，并在扶贫任务完成后，向省民政厅提交扶贫工作报告。

山东省工程建设标准造价协会

 2018年8月3日